## Tabelle1
Zur Bearbeitung
Diese Tabelle ist bewusst ungeschützt. Sie soll anpassbar sein und erweiteret oder gekürzt werden können. Die aufgeführten Kapitel erhebn nicht den Anspruch auf Volständigkeit.
|  | Status | Stand | Bemerkungen
1 | Beschaffungsgrund |  |  |  | erledigt
in Arbeit
| Es ist geklät, warum diese Beschaffung durchgeführt wird. | teilweise | erledigt |  | offen/unklar
| Die Ziele der Beschaffung sind definiert. | teilweise | erledigt
| Es handelt sich um eine Erstbeschaffung. | teilweise | erledigt
| Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. | teilweise | offen/unklar |  | ja
| Die AuftraggeberIn des Projektes ist klar. | teilweise | erledigt |  | teilweise
| Es gibt eine realistische* Timeline | teilweise | in Arbeit |  | nein
| Es gibt eine realistische* Kostenschätzung. | teilweise | in Arbeit
| Die notwendigen Entscheide und Bewilligungen sind vorhanden. | teilweise | offen/unklar
2 | Personal
| Die Projektleitung ist bestimmt (Leitung, Organisation, Kommunikation) | teilweise | erledigt
| Der Steuerungsausschuss ist definiert (Autraggeber plus wichtigste Vertreter intern und extern). | teilweise | erledigt
| Es gibt eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Ressourcen. | teilweise | in Arbeit
3 | Konzeption, Grundlagen
| Es gibt eine pädagogische** Konzeption als Grundlage für die Ausrüstung. | teilweise | erledigt
| Es gibt eine technische Konzeption***, welche auch alle umgebenden Bereiche beleuchtet umfasst. | teilweise | in Arbeit
| Die Schnittstellen sind bekannt und berücksichtigt. | teilweise | erledigt
| Abgrenzungen sind definiert. | teilweise | erledigt
| Die Risiken der Beschaffung sind bekannt und werden laufend nachgeführt. | teilweise | erledigt
4 | Beschaffungsgegenstand
| Es ist klar, was beschafft werden soll. | teilweise | erledigt
| Die genauen Eckdaten sind bekannt (Mengengerüste, Spezifikationen, Zubehör). | teilweise | erledigt
| Die notwendigen Dienstleistungen sind geklärt (Lieferung, Implementierung, Reparatur- und Garantieabwicklung…). | teilweise | erledigt
| Es ist geklärt, welche DL intern bearbeitet werden und welche vom Lieferanten. | teilweise | erledigt
5 | Ausschreibungsverfahren
| Das Dokument zur öffentlichen Beschaffung ist bekannt… | ja | erledigt
| Die Gesamtkosten sind bekannt, welche den Schwellenwert des Ausschreibungsverfahrens definieren (Kosten Hardware und Dienstleistungen sowie geschätzter Support über vier Jahre).**** | teilweise | erledigt
| Das korrekte Submissionsverfahren ist bekannt und gewählt.***** | teilweise | erledigt
| Interne Ressourcen für die Ausschreibung vorhanden? | teilweise | erledigt
| Verfahrensabläufe und Fristen sind bekannt? | teilweise | erledigt
| Die notwendigen Dokumente sind vorhanden | teilweise | erledigt | Pflichtenheft, Verfahrensbestimmungen, Selbstdeklaration, Preiskalkulation, Dienstleistungsvertrag
| Die Evaluationskriterien sind definiert | teilweise | erledigt | Formelle Prüfung, Eignungskriterien, Zuschlagskriterien, Technische Spezifikationen.
| Die Gewichtung der Kriterien ist definiert. | teilweise | erledigt
| Die Bewertung der Kriterien ist definiert. | teilweise | erledigt
| Der Beizug einer externen Beratung macht Sinn. | teilweise | erledigt
6 | Detailplanung und Umsetzung
| Es gibt einen detaillierten Umsetzungsplan****** | teilweise | erledigt
| Es gibt einen Plan für die Umsetzung, dieser muss mit dem Zuschlagsempfänger noch verfeinert werden. | teilweise | erledigt
| Projektstart und Abschluss sind geklärt | teilweise | erledigt
| Zwischen- und Schlussabnahme sind geklärt. | nein | erledigt
| Die Risiken der Umsetzung sind bekannt und werden laufende nachgeführt. | teilweise | erledigt
| Es gibt einen Plan B für die Umsetzung… | ja | erledigt
Hinweise
* | realistisch bezieht sich darauf, dass Schulen oft zu wenig Zeit und zu tiefe Kosten für Beschaffungsprojekte kalkulieren
** | Es sollte bei jeder Beschaffung geklärt werden, dass die tatsächlichen Anwenderbedürfnisse Grundlage für die Eckdaten des Beschaffungsgegenstandes sind.
*** | Oft wird nur der Beschaffungsgegenstand definiert.
**** | Messgrösse ist die "Einheit der Materie", Etappierungen oder Staffelungen haben keinen Einfluss auf die Projektkosten. Werden sie zur Umgehung eines bestimmten Verfahrens gemacht, sind sie gesetzwidrig.
***** | Der Schwellenwert gilt exkl. Mehrwertsteuer. Bei Kosten bis Fr. 150'000.00 kommt das freihändige Verfahren zum Zug, bis Fr. 250'000.00 das Einladungsverfahren, über Fr. 250'000.00 das offene oder das offen-selektive Verfahren.
****** | Hier müssen die Termine, die beteiligten und betroffenen Personen sowie die Aufgaben, welche der Lieferant oder Systemintegrator zu leisten hat,klar sein.